## Hoja1
ACTIVIDAD | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV.
| 2018-07-14 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 2018-08-11 | 2018-08-18 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-10-06 | 2018-10-13 | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 2018-11-03 | 2018-11-10
Inicio del Proyecto
Definir Objetivos del Proyecto | bar: 2018-07-14
Análisis
Entrevista con usuario | bar: 2018-07-21
Elaboracion de Matriz de Requerimiento | bar: 2018-07-21 to 2018-07-28
Fijar Alcance del Proyecto | bar: 2018-07-28
Definir Marco Metodológico | bar: 2018-07-28 to 2018-08-04
Planificación del Proyecto y Recursos | bar: 2018-08-04
Diseño
Selección de Herramientas de Desarrollo | bar: 2018-08-04
Modelaje de Datos | bar: 2018-08-04
Elaboracion de Prototipos del Sistema | bar: 2018-08-04
Reunión / Discusión | bar: 2018-08-04
Construcción
Configuración Infraestructura Sistema Web | bar: 2018-08-04 to 2018-08-11
Desarrollo y Diseño de Modulos de Mantenimiento como de Estructura de B.D. | bar: 2018-08-04 to 2018-08-11
Primera entrega de modulos de Ingreso al sistema, Productos, Proveedores, Categorias, Usuarios, Pacientes, Habitaciones, Examenes de Laboratorios. | bar: 2018-08-11
Modificaciones y Enmiendas Primera Entega | bar: 2018-08-18
Desarrollo y Diseño de Modulos de Operaciones como de Estructura de B.D. | bar: 2018-08-18 to 2018-08-25
Segunda entrega de modulos de Ingreso de Medicamento, Despacho de Medicamientos, Asignacion de Roles, Ingresos de Pacientes. | bar: 2018-08-25
Modificaciones y Enmiendas Segunda Entega | bar: 2018-09-01
Desarrollo y Diseño de Modulos de Reportes | bar: 2018-09-01
Tercera entrega de modulos de Reportes | bar: 2018-09-01
Modificaciones y Enmiendas Tercera Entega | bar: 2018-09-08
Pruebas Funcionales en linea | bar: 2018-08-11 to 2018-09-08
Paso a Produccion
Elaboración de Control de Cambio | bar: 2018-09-15 to 2018-10-20
Implantación | bar: 2018-09-15 to 2018-10-20
Estabilización | bar: 2018-09-15 to 2018-10-20
Repositorio | bar: 2018-08-04 to 2018-11-03